融政办发〔2023〕49号

融水苗族自治县人民政府办公室

关于印发《融水苗族自治县中学百年校庆筹备工作方案》的通知

各乡镇人民政府，县直机关各有关部门、各有关单位：

《融水苗族自治县中学百年校庆筹备工作方案》已经县人民政府同意，现印发给你们，请结合实际认真贯彻执行。

融水苗族自治县人民政府办公室

2023年9月20日

融水苗族自治县中学百年校庆筹备工作方案

2024年，融水苗族自治县中学将迎来建校100周年，决定于2024年3月底隆重举行系列庆祝活动。为切实做好百年校庆的筹备工作，确保各项工作顺利推进，特制定本方案。

一、校庆主题

回顾历史，凝聚力量；促进发展，再创辉煌。

二、基本原则

简朴务实、热烈高效。

三、领导机构

（一）筹委会主任

管兴华  县委常委、副县长

沙昱彤  县人民政府副县长

（二）筹委会副主任

莫子朝  县人民政府办公室副主任

潘家华  县教育局局长

何培源  融水苗族自治县中学校长

（三）筹委会委员

唐兰珍  县发改局局长

黄晓琳  县民政局局长

韦  冲  县财政局局长

叶林峰  县自然资源和规划局局长

韦玉朗  县住房和城乡建设局局长

周卫军  县文化体育广电和旅游局局长

委员会下设办公室（校庆办），办公室设在融水苗族自治县中学。办公室主任由融水苗族自治县中学校长何培源兼任。

- 根据工作需要，校庆办下设校园建设组、教育发展基金会筹办组、会务综合组、宣传新闻组、文化活动组、校友联络组、后勤保障组、安全保卫组及卫生防疫组等工作组。

四、校庆筹备主要内容

（一）基础设施建设项目

1．教学楼，计划投资750万元（争取上级资金解决）；

2．学生第二食堂，计划投资800万元（争取上级资金解决）；

3．教学综合楼，计划投资1150万元（争取上级资金解决）；

4．学生宿舍，计划投资950万元（争取上级资金解决）；

5．校史及教育教学成果陈列馆，计划投资70万元（争取上级资金解决）。

（二）校庆文化活动项目

1．百年校庆宣传片制作（预算15万元，学校公用经费支付）；

2．百年校庆纪念册制作（预算80万元，从校友捐赠款开支，不足部分从学校公用经费支付）；

3．百年校庆纪念徽章设计、纪念品定制采购（预算20万元，从校友捐赠款开支，不足部分从学校公用经费支付）；

4．建校100周年庆祝大会；

5．建校100周年校友书画展及摄影展；

6．庆祝建校100周年文艺晚会（预算5万元，学校公用经费支付）；

7．庆祝建校100周年文化艺术节（预算5万元，学校公用经费支付）；

8．校友“我的融中岁月”主题征文、短视频征集。

五、时间安排

融水中学百年校庆筹备工作按如下实施步骤分五个阶段推进。

第一阶段：2023年2—3月，成立校庆筹备工作机构，明确工作职责及各自任务；

第二阶段：2023年4月—2024年2月，筹备工作；

第三阶段：2024年3月（庆典前一个月）总结、检查具体工作的筹备实施进展情况，研究庆典工作具体安排；

第四阶段：2024年3月30日，庆典活动日；

第五阶段：2024年4月，庆祝活动总结工作。

公开方式：主动公开

融水苗族自治县人民政府办公室         2023年9月20日印发